团体标准

发 布

中国电机工程学会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

电力行业数字化项目监理指南

Guidelines for Supervision of Digitalization Projects in the Power Industry

(draft standard for comments)

（征求意见稿）

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

ICS 19.020

CCS K85

目    录

前    言	1

电力行业数字化项目监理指南	2

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 监理各阶段要求	4

6 组织和人员匹配设置	14

7 数字化项目监理方法和工具	16

附　录　A （资料性） 监理任务模板与分工表	19

附　录　B （资料性） 数字化项目监理案例参考	20

附　录　C （资料性） 典型量化指标清单与解释	22

附　录　D （资料性） 常见问题及监理建议处置清单	23

前    言

本文件按照中国电机工程学会团体标准的管理办法要求，依据GB/T1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件制定的主要技术内容为电力行业数字化项目监理标准的术语和定义。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力信息化专业委员会提出并解释。

本文件起草单位：国网思极数字科技（北京）有限公司、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司、国家电网有限公司信息通信中心（大数据中心）、中国华电集团有限公司，国网河南省电力公司、国网上海市电力公司、南网碳资产管理（广州）有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网宁夏电力有限公司、国家电投集团数字科技有限公司。

本文件主要起草人：魏志丰、高秉强、刘海阳、郭普璞、赵振东、韩毅平、苏红莉、沈雪晴、安培秀、简艳红、纪鑫、王玥、刘博、王雍、姚琼琼、邢子涯、李东、李树青、陈宇、吴丹、莫玉纯、王晓军、王翰林、郝大雨。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

# 电力行业数字化项目监理指南

范围

本文件提供了电力行业数字化项目监理工作的指南，规定了电力行业数字化项目监理的目标、原则、内容、关注要点、量化指标、方法工具、文档体系。

本文件适用电力行业数字化项目全过程监理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19668.1—2014  信息技术服务监理第1部分：总则

GB/T 19668.3—2017  信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范

GB/T 19668.5—2018  信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电力行业  power industry

与电能的生产、传输、分配和消费相关的经济领域和活动的总称，主要包括发电企业、电网企业、售电公司、电力设备制造商、监管机构等主体及虚拟电厂、储能、微电网等新型经营主体。

数字化项目  digital project

利用数字技术（如大数据、人工智能、物联网、云计算等）实现企业的数字化转型，是推动管理模式、业务模式、商业模式和服务模式重构的建设项目或服务类项目。

注：数字化项目的全生命周期包括：项目的启动、规划到设计、实施、监控、验收和运营的各个阶段。

电力行业数字化项目  digitalization projects in the power industry

电力企业或相关组织为达成特定业务目标，系统化应用数字技术（如云计算、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等），对发电、输电、变电、配电、用电、调度、管理等环节及相关资产、流程、服务进行数字化改造、升级或创新的系统性工程活动。

监理  surveillance

受业主单位委托，依据国家有关法律法规、标准规范和监理合同，对电力行业数字化项目建设与运营运维过程进行监督管理。

[来源：GB/T 19668.1—2014，定义3.1，有修改]

监理单位 surveillance unit

具有独立企业法人资格，取得国家相关主管部门颁发的相应等级资质，为业主单位提供监理及相关

服务的单位。

监理机构 surveillance organization

当监理单位对信息系统工程项目实施监理及相关服务时,负责履行监理合同的组织机构。

总体要求

原则

    - 安全性与稳定性

监理工作需重点监督项目的安全性和稳定性：

- 系统安全：监督系统安全设计的实施，包括数据加密、访问控制、防火墙设置、备份及应急机制等，确保系统符合国家网络安全法等相关法规要求；

- 运行稳定性：重点关注系统运行期间的性能指标（如响应时间、并发处理能力、可靠性等），避免系统上线对电力业务造成干扰，保障新型电力系统安全稳定运行。

    - 独立性与公正性

监理单位在项目中宜保持独立性，独立于项目业主和施工单位，确保监理工作不受任何一方的干预或利益驱动，宜满足以下原则：

- 监理人员不宜直接参与项目的设计、开发和实施工作，以避免利益冲突；

- 监理报告和建议宜以事实为依据，不受业主或施工单位的主观意愿影响；

- 监理工作中遇到争议，宜通过合理的程序和独立的评估方法解决，确保公平与透明。

    - 规范性与标准化

监理工作的所有过程、记录和报告均需保持客观性，确保业主单位和相关方对监理工作的信任，宜满足以下原则：

- 每项监理工作的执行需有详细的记录，确保监理成果可追溯；

- 定期向业主单位提交监理阶段性报告，透明展示监理工作的过程和成果；

- 对监理中发现的问题进行清晰说明，并提供科学的改进建议。

    - 科学性与技术性

监理工作需基于科学的方法论和技术手段，结合数字化项目的特点提供精准的技术监督和支持；监理工作的所有过程、记录和报告均需保持客观性，确保业主单位和相关方对监理工作的信任，宜满足以下原则：

- 可利用项目管理和监控工具（如MS Project、JIRA）提高监理效率；

- 可采用科学的风险评估和控制方法，对项目实施中的关键风险点进行量化分析；

- 结合行业最新技术，如大数据分析、云监控等，对关键性能指标（KPIs）进行实时监测和评估。

- 针对数据安全和隐私保护的问题，建立合理的防护措施保障数据安全。

监理运行阶段

监理工作贯穿于数字化项目全生命周期，覆盖项目启动、规划、设计、实施、监控、验收和运营的各个阶段等阶段。参照 GB/T 19668.1—2014、GB/T 19668.3—2017及GB/T 19668.5—2018的技术参考模型，结合电力行业数字化项目的特点，建议监理单位参照软件工程监理活动，把数字化项目监理活动划分为以下七个阶段共16个活动，见表1，各阶段所涉及的监理任务参见附录A。

表1 数字化项目监理活动阶段划分

| 阶段 | 监理活动 |
| --- | --- |
| 规划 | 业务场景梳理的监理；业务需求分析的监理；方案设计的监理 |
| 招标 | 招标准备的监理；招标的监理；合同签订的监理 |
| 设计 | 计划制定的监理；需求分析的监理；概要(结构)设计的监理；详细设计的监理；场景设计的监理 |
| 开发 | 编码及测试的监理/业务配置的监理；系统部署的监理 |
| 上线 | 业务场景验证的监理、培训的监理；项目初验的监理；项目试运行的监理 |
| 验收 | 项目终验的监理 |
| 运营 | 项目运营的监理 |

组织和人员

人员的匹配与设置宜考虑项目的规模、复杂度和技术要求，确保监理工作能够覆盖到项目的各个阶段，确保技术和管理上的协同。

监理单位宜具备专业的技术能力，包括电力行业知识、咨询知识、项目管理知识、人工智能知识、监理知识，采用科学的监控手段，确保项目满足安全要求、质量要求、进度要求和成本控制。

方法与工具

电力行业数字化项目的监理工作宜采用科学、系统的方法，并结合先进的工具以提高效率和精准度。监理方法涵盖全过程的质量控制、进度管理、风险评估及问题解决，确保项目按期、按质、按预算完成。

监理各阶段要求

规划设计阶段

    - 目标

监理机构可为业主单位提供数字化项目的咨询服务，规划设计阶段监理工作目标包括：

- 协助业主单位确定支撑业务目标的数字化系统的建设方案；

- 协助业主单位确定数字化系统建设所需的投资预算；

- 协助业主单位明确数字化系统建设的人员组织、技术应用、过程管理、资源利用等方案。

    - 内容

规划设计阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 监理机构可协助业主单位开展项目前期论证工作；

- 监理机构可协助业主单位梳理业务目标，制定数字化系统建设目标；

- 监理机构可协助业主单位开展数字化系统需求分析工作；

- 监理机构可协助业主单位对数字化系统建设方案进行可行性分析、必要性分析，确定系统的技术架构和建设方案；

- 监理机构可协助业主单位确定数字化系统的工程造价。

    - 要点

数字化项目的前期论证

监理机构协助业主单位进行项目前期论证工作，并提出咨询建议，包括：

- 在需求提报的基础上，深入研究分析业务需求和实现方式，明确业务必要性、预期成效、技术路线、实施方式、建设时序等，完成项目前期论证工作；

- 项目前期论证履行审议程序，确定立项后，支撑可研编制，提升可研深度与准度。

数字化项目的业务梳理

监理机构协助业主单位进行业务梳理工作，并提出咨询建议，包括：

- 基于信息化现状，结合数字化转型、新型电力系统等发展趋势分析业务流程；

- 梳理数字化转型、人工智能等新技术等对业务的支撑情况；

- 提出新系统的建设目标。

数字化项目的需求分析

监理机构协助业主单位进行需求分析，并提出咨询建议，包括：

- 明确现有业务流程的现状及痛点，为系统需求分析提供依据；

- 识别数字化技术，包括不限于人工智能技术等在现有业务中的应用场景和潜在价值；

- 提供业务流程的量化分析结果，为项目的设计方案优化提供基础；

- 确保业务需求与数字化项目目标一致，避免偏离实际需求；

- 数字化项目的系统功能和性能分析；

- 明确建设规模和进度要求。

数字化项目的方案设计

监理机构协助业主单位确定数字化项目的设计方案，包括：

- 数字化项目建设需遵循的法律、法规、技术标准和管理标准；

- 必要性分析；

- 总体建设方案和分期建设方案，与现有系统和未来系统的关系及接口要求，宜进行必要的方案比选；

- 数字化项目项目招标方案；

- 数字化项目投资及构成；

- 风险及效益分析。

    - 监理文档

规划设计阶段宜形成以下主要文档：

- 项目前期论证报告：明确业务目标、业务必要性、预期成效、技术路线、实施方式、建设时序等，指导项目前期论证工作；

- 规划设计阶段监理计划：明确监理目标、范围、任务分解和时间节点，指导规划设计阶段的监理工作规范化实施；

- 技术评审报告：记录技术方案的评审结果，包括技术分析、优劣评价和风险控制建议，确保方案的合理性与可行性。

- 监督记录：详细记录监理机构在规划设计阶段的监督活动、发现的问题以及处理方案，确保监理过程透明可追溯；

- 问题清单及改进建议：汇总规划设计阶段发现的问题，明确问题责任、整改措施及时间节点，确保设计成果的完整性与质量；

- 规划设计阶段成果评审报告：总结阶段性监理工作成果，对设计阶段的文档、技术方案和整体工作进行全面评估，并提出后续工作建议。

    - 量化指标

业务梳理与需求分析的关键指标

业务梳理与需求分析的关键指标见表2。

表2 业务梳理与需求分析的关键指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 业务需求覆盖率 | 梳理的业务需求数量占全部业务需求数量的比例 | ≥ 95% |
| 痛点识别准确率 | 识别的业务流程问题与实际存在问题的匹配程度 | ≥ 90% |
| 人工智能技术痛点应用率 | 利用人工智能相关技术的业务流程问题和实际存在的业务流程 | ≥ 80% |
| 需求确认率 | 各相关方确认的需求数量占所有需求数量的比例 | ≥ 98% |
| 数据流分析完成率 | 数据流图绘制完成任务占规划设计阶段全部数据流分析任务的比例 | 100% |

技术方案与可行性分析的关键指标

技术方案与可行性分析的关键指标见表3。

表3 技术方案与可行性分析的关键指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 技术架构完整率 | 已设计技术架构数量占规划方案中预期技术架构数量的比例 | 100% |
| 技术方案可行性通过率 | 经过评审通过的技术方案数量占所有提交方案数量的比例 | ≥ 95% |
| 方案比选完成率 | 已完成的技术方案比选任务数量占预定方案比选任务数量的比例 | 100% |

工程造价和进度规划的关键指标

工程造价和进度规划的关键指标见表4。

表4 工程造价和进度规划的关键指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 工程造价准确率 | 工程造价预估值与最终实际投资额的偏差率 | ≤±95% |
| 进度规划达成率 | 已制定阶段性进度规划数量占规划阶段预期进度规划数量的比例 | 100% |
| 资源需求确认率 | 已明确的资源需求（人员、设备等）占规划阶段预期资源需求数量的比例 | ≥ 98% |

规划设计关键指标

规划设计的关键指标见表5。

表5 规划设计关键指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 成果验收通过率 | 规划设计阶段提交成果通过验收的数量占提交成果总量的比例 | ≥ 95% |
| 文档完整率 | 已提交文档数量占规划设计阶段所有需提交文档的比例 | 100% |

  - 招标阶段

    - 目标

招标阶段是数字化项目推进过程中的关键环节，监理机构在此阶段为业主单位提供全方位的技术支持和管理咨询服务，确保招标工作的公开、公正、透明和高效。监理工作目标宜包括但不限于以下几个方面：

- 确保招标过程符合国家法律法规及行业相关规范；

- 协助业主单位制定科学合理的招标技术方案及评审标准；

- 监督招标流程的执行，确保投标单位提供的技术方案符合数字化项目的目标和需求；

- 协助业主单位进行评标和定标，确保中标方案具备最佳的技术可行性和经济合理性。

    - 内容

招标阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 招标方案制定：协助编制招标文件，包括技术规范书、评标标准、资格要求等，提供招标技术咨询，确保招标文件中明确项目需求、功能目标和性能指标；

- 技术评审支持：协助业主单位组织对投标文件的技术评审；提供技术评审意见，分析投标方案的优劣，重点审核大数据、人工智能等数字技术与业务需求的适配性，形成比选报告；

- 过程监督：对招标过程进行监督，确保招标活动符合法规和业主单位的管理规范；确保投标单位的投标行为符合公平竞争的原则；

- 评标与定标支持：协助评标小组进行技术评分，确保评分标准的客观性与一致性；提供技术与商务比选建议，辅助业主单位进行科学合理的定标。

    - 要点

招标阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 招标文件的编制与审查：确保招标文件内容完整，涵盖技术要求、实施计划、性能指标和安全保障等内容，如使用人工智能、大数据等新技术，需协助业主单位完成人工智能模型选型（不建议在核心业务场景中使用黑箱模型），明确人工智能模型有关指标（如准确率、召回率），并明确要求使用国产版本人工智能框架，不建议使用未备案的境外版；招标文件的格式和术语需符合行业标准，避免歧义；

- 技术方案的适配性审查：重点审查投标方案与业主单位业务目标、技术需求的匹配度；分析投标单位对技术标准和项目目标的理解与实现能力，审查投标单位有关大数据、人工智能等数字化项目开发经验是否真实；

- 评分标准的科学性：确保评分标准覆盖功能、性能、成本、安全性和可扩展性等关键维度；

- 明确技术评分与商务评分的权重比例，确保综合评分的合理性。

    - 监理文档

招标阶段宜形成以下主要文档：

- 招标文件：包括项目简介、招标范围、技术规范、投标人资格条件、评分标准等，监理机构需参与招标文件的起草、审查与优化；

- 技术评审报告：包括对每个投标方案的技术分析、优劣评价、风险分析等内容；监理机构需提供清晰的技术评审意见，协助业主单位进行方案比选；

- 监督记录：包括招标过程的监督记录，涵盖投标文件提交、开标评标环节的监督日志；

- 记录招标过程中的异常情况和解决方案；

- 定标建议书：提供最终的中标单位建议，包括中标单位的技术、商务能力分析及综合评价。

    - 量化指标

招标阶段的关键指标见表6。

表6 招标阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 招标文件完整率 | 招标文件中明确的项目需求、技术要求、评分标准等内容的覆盖率 | 100% |
| 技术方案适配率 | 投标方案符合项目需求的数量占提交投标方案总数量的比例 | ≥ 95% |
| 评分一致性 | 评分小组成员评分的标准偏差是否符合设定范围 | ≤ 10% |
| 监督过程合规率 | 招标流程中符合国家法律法规和行业规范的环节占全部环节的比例 | 100% |
| 档案归档完整率 | 招标阶段形成的文档资料中已归档的文件数量占总文件数量的比例 | 100% |

  - 设计阶段

    - 目标

设计阶段监理机构对设计工作的全过程进行监督和管理，确保设计方案符合业主单位的需求、技术规范和项目目标，保障系统功能及架构满足电力行业数据高实时性、架构安全合规性等要求。设计阶段监理工作目标包括但不限于以下几个方面：

- 确保设计方案的科学性、合理性及符合国家标准和行业技术规范；

- 监督设计团队的工作进度和质量，确保设计成果按计划完成；

- 审查设计方案的完整性、可行性和可扩展性，确保其满足未来系统扩展和集成的需求；

- 对设计过程中存在的问题及时提出整改建议，监督整改落实；

- 协助业主单位对设计成果进行验收，形成明确的技术评审结论。

    - 内容

设计阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 设计方案审查：对系统总体设计方案进行全面审查，重点审查架构设计、模块划分、接口定义和安全策略。

- 核查架构设计中是否进行安全分区设计，对内部网络和外部网络设置隔离装置及隔离策略；核查功能设计方案是否满足需求文档中的功能需求和性能要求；

- 核查安全防护方案中是否满足与项目相匹配的安全等级保护要求；

- 核查数据模型设计方案是否满足电力行业公共信息模型（CIM）要求。

- 技术标准与规范监督：核查设计方案中所引用的技术标准、接口协议及开发框架是否符合项目需求和规范要求。

- 技术适配评估：核查项目所使用的大数据、人工智能等技术与业务的适配性，如大模型训练数据是否完整、云计算架构是否符合业务增长规模。

- 设计进度监督：监督设计团队按照项目计划完成设计任务，检查关键节点的进度达成情况；对设计团队未按期完成任务或出现问题的情况进行记录，并督促整改。

- 设计变更管理：深入分析，识别设计过程中的业务需求变更及技术路线变更，建立变更管理及审批流程机制，实施严格分级管理，对重大变更实施严格管理，对一般变更实施敏捷管理。

- 风险识别与应对：识别设计阶段可能存在的技术风险（如技术选型不当、接口设计复杂等）；提出具体的风险规避或解决方案，并监督实施。

- 设计方案的优化与改进：对设计方案中的潜在问题和改进点提供建议，协助业主单位与设计团队明确优化方向；监督优化建议的落实情况。

    - 要点

设计阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 需求落实情况：确认设计方案是否完整体现需求文档中的功能模块、性能目标和数据要求。

- 系统架构设计：审查系统架构是否符合稳定性、扩展性和安全性要求；确保架构设计与现有系统及未来扩展需求兼容。

- 接口与集成设计：接口设计是否规范清晰，是否能够满足系统间的数据交互需求；确保集成方案的技术可行性和实现路径明确。

- 数据与安全设计：审查数据结构、数据流转及存储设计是否符合规范；审查是否重视数据治理，设计有关数据治理（如元数据管理、数据血缘管理）方案；确保数据安全设计（如数据加密策略、数据权限管理、数据脱敏方案）满足国家与行业安全要求；审查人工智能大模型等算力基础设施是否完成本地化部署，监控数据流转，防止训练数据泄露。

    - 监理文档

设计阶段宜形成以下主要文档：

- 设计方案审查报告。包括设计方案的完整性、合理性审查结论及改进建议；列出问题清单及整改措施，明确责任人和完成时限。

- 设计进度监控报告：记录设计任务的实际完成情况与计划进度的偏差；对延误或偏离进度的原因进行分析，并提出改进措施。

- 技术评审记录：记录监理机构在设计评审会中的意见和结论；列出设计评审的重点问题及整改要求。

- 风险管理报告：识别设计阶段存在的主要风险，记录风险应对措施的实施情况。

    - 量化指标

设计阶段的关键指标见表7。

表7 设计阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 需求实现覆盖率 | 设计方案中明确的功能需求数量占需求文档总需求数量的比例 | ≥ 95% |
| 设计方案完整率 | 审查通过的设计文档数量占需提交设计文档总数量的比例 | 100% |
| 技术规范符合率 | 设计方案符合技术规范要求的部分占全部审查内容的比例 | ≥ 98% |
| 设计进度达成率 | 实际完成的设计任务数量占计划设计任务数量的比例 | ≥ 90% |
| 问题整改完成率 | 提出的问题在规定时间内完成整改的数量占问题总数的比例 | ≥ 95% |

  - 实施阶段

    - 目标

实施阶段是数字化项目从设计转向实际开发与系统集成的关键阶段，监理机构宜对实施全过程进行监督和控制，确保项目按计划、高质量推进，代码质量满足电力行业数字化项目高可靠性要求。实施阶段监理工作目标包括但不限于以下几个方面：

- 确保开发工作严格遵循设计方案及技术规范；

- 监督开发进度、功能实现情况和代码质量；

- 及时发现并协调解决开发阶段存在的问题；

- 确保系统集成及环境部署符合设计方案与性能要求。

    - 内容

实施阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 开发计划监督：审查开发计划的合理性和可行性，确保开发任务分解明确且责任到人；监督开发计划的执行情况，分析进度偏差并提出调整建议；

- 代码开发过程监督：检查开发团队的编码规范是否符合要求（如命名规则、代码注释、结构清晰度等）；监督代码的版本管理和变更控制，避免出现代码冲突或遗漏

- 单元测试与功能验证：审查开发人员的单元测试计划和执行结果，确保测试覆盖率和准确性；核查功能模块是否满足设计需求，重点关注核心功能和复杂流程；

- 系统集成与接口开发：监督系统模块的集成过程，确保模块之间的接口设计和数据交互符合规范；核查系统的集成测试结果，确保系统整体功能的正确性和一致性；

- 开发文档的编制与审查：监督开发文档的完整性，包括模块设计说明书、API文档、用户操作手册等；确保文档内容与开发成果一致，为后续测试和运维提供依据。

    - 要点

实施阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 开发计划执行情况：重点关注关键里程碑节点是否按时完成，识别可能导致进度滞后的问题，重点评估开发计划与人工智能等新技术模块的依赖关系；对进度偏差进行分析，及时提出调整建议。

- 代码质量与规范性：审查代码是否符合质量标准，是否通过代码审查工具（如SonarQube）的验证；核查代码的安全性，是否通过自动化工具完成代码漏洞扫描，确保无明显漏洞（如SQL注入、敏感信息暴露）；参考IEEE7000 标准《AI伦理风险评估报告》，开展人工智能伦理审查，识别模型是否具有透明性（如模型指令生成逻辑可解释）；

- 功能实现完整性：确保每个功能模块的实现符合需求文档和设计方案；验证功能模块与其他系统或模块之间的兼容性和一致性；

- 接口开发与数据交互：监督接口开发的规范性，确保接口设计清晰、文档完整；核查数据交互过程是否存在异常（如数据丢失、延迟、错误）；

- 风险与问题管理：识别开发过程中的技术风险和资源瓶颈，提出风险控制方案；对开发中发现的问题进行记录、跟踪并监督整改。

    - 监理文档

实施阶段宜形成以下主要文档：

- 开发计划审查报告：记录开发计划的审查结果，包括时间安排、任务分解及资源分配的合理性分析；

- 代码审查报告：包括代码质量分析结果、规范性评价及安全性审查结论；

- 功能验证记录：记录单元测试和功能模块验证的执行情况及结果，包括发现的问题和解决方案。

- 集成测试报告：总结模块集成过程中的测试结果和问题解决情况，确认系统整体功能是否达到要求；

- 问题清单与整改记录：记录开发阶段发现的问题及其解决过程，包括责任人、解决时限和整改状态。

    - 量化指标

实施阶段的关键指标见表8。

表8 实施阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 代码规范符合率 | 通过代码审查的代码量占全部代码量的比例 | ≥95% |
| 代码漏洞扫描通过率 | 通过代码漏洞扫描的代码量占全部代码量的比例 | ≥98% |
| 单元测试覆盖率 | 单元测试中覆盖的代码路径数量占代码总路径数量的比例 | ≥90% |
| 功能实现率 | 实现的功能模块数量占计划功能模块总数量的比例 | ≥95% |
| 接口开发完成率 | 已完成开发并通过测试的接口数量占计划接口总数量的比例 | ≥98% |
| 问题整改完成率 | 已解决的问题数量占全部发现问题数量的比例 | ≥90% |
| 进度达成率 | 按计划完成的开发任务数量占计划开发任务总数量的比例 | ≥90% |

  - 上线阶段

    - 目标

上线阶段是数字化项目从测试环境切换到生产环境的关键阶段，其核心目标是确保系统在生产环境中平稳运行，数据迁移准确，功能正常，安全性达标。监理机构需对上线前的准备工作、上线过程以及上线后的初步运行情况进行全面监督，确保系统正式投入使用时不存在重大问题或隐患，不影响电力行业正常业务运转，实现上线平稳过渡。上线阶段监理工作目标包括但不限于以下几个方面：

- 系统稳定性：上线系统需经过充分验证，确保在生产环境中运行稳定，无重大故障；

- 数据完整性：监督数据迁移的准确性与完整性，避免因数据丢失或错误导致业务受影响；

- 安全合规性：确保上线系统的安全策略（如权限配置、日志记录等）符合行业标准和相关法规要求；

- 业务连续性：监督上线过程中的风险控制措施，确保切换过程不影响正常业务运行；

- 用户体验优化：在上线后及时收集用户反馈，提出进一步的优化建议。

    - 内容

上线阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 上线准备：审查上线计划，包括切换时间安排、备份策略、应急预案等；确保系统经过全面的功能测试、性能测试和安全测试（如网络安全攻防演练、“护网行动”红蓝对抗），并完成所有问题的整改；监督操作手册、培训文档是否准备齐全，关键用户是否完成培训。

- 上线实施：监督系统切换流程，包括数据迁移、参数配置及环境切换；监控上线过程中系统的运行状态，确保系统功能与性能符合预期；确保上线过程中异常问题能够快速响应和解决。

- 上线后的验证：验证核心功能和业务流程的正常运行；确认数据完整性与准确性，包括数据表、日志、报表等；监督关键性能指标（如系统响应时间、并发用户数）是否达到上线要求。

    - 要点

上线阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 计划审查：核查上线计划是否全面，是否包括明确的时间节点、操作步骤、责任分工和应急预案；

- 测试验证：确保所有功能、性能和安全测试已完成，并重点验证使用大数据、人工智能等新技术的功能，测试覆盖率达到100%，且未解决的问题均有记录并评估风险；

- 应急预案演练：明确演练场景、响应机制、应对措施和责任分工，总结演练过程中的经验教训，不断优化应急预案内容，提高应急响应能力，确保系统在各种故障场景下仍能提供连续性服务，不影响电力系统安全稳定运行；

- 数据迁移与系统配置：监督数据迁移过程，核对迁移后的数据与原始数据的一致性；确保系统配置（如参数、用户权限、接口地址）正确无误；

- 上线过程监督：监控上线过程中的关键操作节点，记录异常情况并协助解决；确保上线操作日志完整且可追溯。严禁未经业主单位合规性确认的程序包上线；严禁私自调换未经安全检查和第三方测试的程序包的违规上线；

- 初步运行验证：重点验证核心业务流程、使用大数据与人工智能等技术的关键功能的正常运行情况，避免对业务造成中断；检查系统的性能和稳定性是否符合合同要求。

    - 监理文档

上线阶段宜形成以下主要文档：

- 上线计划审查报告：记录监理机构对上线计划的审查结果，包括计划的完整性、合理性与可操作性。

- 上线监督记录：详细记录上线过程中的操作步骤、问题与解决措施，以及关键决策的依据。

- 数据迁移核查报告：对迁移数据的完整性、准确性进行核查并形成报告，包括数据异常记录和处理方案。

- 上线验证报告：验证系统核心功能、性能指标和安全策略的符合性，并出具监理结论。

- 问题清单与整改记录：记录上线阶段发现的所有问题及其解决过程。

- 应急预案报告：记录上线阶段。

    - 量化指标

上线阶段的关键指标见表9。

表9 上线阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 测试覆盖率 | 实际执行的测试用例数占计划测试用例总数的比例 | 100% |
| 数据迁移准确率 | 成功迁移的数据记录数占需迁移数据记录总数的比例 | ≥99.9% |
| 功能验证通过率 | 上线后验证通过的功能模块数占全部模块数的比例 | ≥95% |
| 上线操作异常率 | 上线过程中发生的异常事件数占总操作步骤数的比例 | ≤2% |
| 性能达标率 | 系统上线后达到性能指标的项目数占全部性能指标的比例 | ≥98% |
| 问题整改完成率 | 已解决的问题数量占全部发现问题数量的比例 | ≥90% |
| 进度达成率 | 按计划完成的开发任务数量占计划开发任务总数量的比例 | ≥90% |

  - 验收阶段

    - 目标

- 验收阶段是对项目整体成果进行全面评估的重要环节，监理机构需全程参与验收过程，确保项目按设计开发，成果符合需求及合同规定，并验证技术及数据对业务增长的驱动性，确保大数据、人工智能等技术应用能切实解决电力行业的业务问题。验收阶段监理工作目标包括但不限于以下几个方面：

- 核查项目功能、性能及安全性是否达到预期目标；

- 审查验收过程的规范性和客观性；

- 协助业主单位完成最终验收决策。

    - 内容

验收阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 核查功能验收、性能验收及安全验收是否覆盖项目需求；

- 审查验收测试结果，检查是否具备国家能源局指定机构出具的检测报告，确认测试结论；

- 审查核心组件（操作系统、数据库、中间件）是否国产化；

- 协助业主单位评估项目成果的整体质量。

    - 要点

验收阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 确保所有功能、性能和安全指标达到合同要求；

- 核查业务指标、API集成、系统扩展性、人工智能模型效果（如准确率、误判率）等衡量电力业务新模式的关键点是否达到合同要求；

- 监督验收过程的公平性与透明性；

- 监督各阶段技术文档完成收集，保障后续审计；

- 记录未完成事项及后续改进建议。

    - 监理文档

验收阶段宜形成以下主要文档：

- 验收测试报告：记录功能、性能测试结果；

- 验收会议纪要：记录验收会议的讨论与结论；

- 验收评估报告：对项目成果的整体评价。

    - 量化指标

验收阶段的关键指标见表10。

表10 验收阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 功能实现率 | 实现的功能数量占需求文档中总功能数量的比例 | ≥ 95% |
| 性能达标率 | 达到性能目标的测试项数量占总测试项数量的比例 | ≥ 98% |
| 验收文档收集完成率 | 需收集的验收文档占总验收文档数量的比例 | 100% |

  - 运营阶段

    - 目标

运营阶段监理的目标是确保系统稳定运行并持续优化，适应电力行业业务发展变化。监理机构需提供技术支持与监督服务，保障系统性能和服务质量。运营阶段监理工作目标包括但不限于以下几个方面：

- 监督系统运行状态，确保运行稳定性和安全性；

- 协助解决运行中出现的问题；

- 定期评估系统运行效果，并提出优化建议。

    - 内容

运营阶段监理内容宜包括但不限于以下几个方面：

- 监督系统运行状态，包括性能监控、安全监控等；

- 定期检查系统日志，分析异常记录并提出改进措施；

- 提出系统优化和升级建议。

    - 要点

运营阶段监理要点宜包括但不限于以下几个方面：

- 确保系统运行时资源利用率和服务性能达标；

- 定期进行系统安全检查，重点核查与项目相匹配的安全等级保护测评项是否及时完成安全更新；

- 建立模型常态化运营机制，定期检查大数据、人工智能等模型、应用的运行效果，推动定期迭代，持续优化；

- 监督维护工作及升级方案的实施。

    - 监理文档

运营阶段宜形成以下主要文档：

- 运行监控报告：记录系统性能、安全性等数据；

- 问题处理报告：记录运行中出现的问题及解决过程；

- 优化与升级建议书：记录系统优化和升级的建议及计划。

    - 量化指标

验收阶段的关键指标见表11。

表11 验收阶段量化指标

| 指标名称 | 定义 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统正常运行时间占总运行时间的比例 | ≥ 99.9% |
| 问题响应时间 | 从问题报告到开始处理的平均时间 | ≤ 2小时 |
| 系统优化完成率 | 已完成的优化任务数量占计划任务数量的比例 | ≥ 95% |

- 组织和人员匹配设置

  - 监理单位

监理单位是数字化项目监理服务的提供方，宜具有独立企业法人资格，并取得国家相关主管部门颁发的相应等级资质证书

  - 监理机构设置

监理机构是数字化项目监理工作的核心，负责对项目的全过程进行管理和监督，确保项目按时、按质量、按预算完成。监理机构的组织架构需具备专业性、协调性和执行力，能够应对项目实施中的各种挑战。监理机构宜包括以下角色：

- 项目总监：

职责：全面负责监理工作的统筹规划、组织协调及成果审核。

组成：具备丰富的电力行业经验和项目管理能力，熟悉国家及行业相关标准的管理人员。

- 技术监理组：

职责：负责技术方案的评审、技术实施的监督以及问题解决的技术支持。

组成：需配备熟悉电力行业相关技术（如电网调度、大数据平台）的专家。

- 质量监理组：

职责：负责监控项目的质量管理体系，审查开发、测试及上线阶段的质量控制计划。

组成：需具备质量管理和标准化经验的人员，熟悉ISO 9001等质量管理体系。

- 进度与成本管理组：

职责：负责项目进度和预算执行的跟踪、分析与控制，确保项目按时、按预算完成。

组成：熟练使用项目管理工具（如MS Project）的进度管理专家和成本分析人员。

- 安全与合规管理组：

职责：负责监督项目在数据安全、网络安全及法规合规方面的实施情况。

组成：需具备信息安全相关认证（如CISSP）的专业人员，熟悉《数据安全法》、《网络安全法》。

  - 监理人员匹配设置

监理人员匹配设置包括但不限于以下几个方面：

- 监理人员的选拔标准：

- 监理人员需要具备相应的资质和经验，特别是对于数字化项目，人员需具备电力行业及信息技术领域的专业背景，熟悉项目管理和技术评审流程。

- 监理团队的人员需要在各个技术领域内有深入了解，涵盖系统架构设计、数据安全、智能电网、云计算、大数据等方面等领域。

- 人员配置建议：

- 项目经理：具备项目管理经验，熟悉数字化项目的实施流程，熟悉电力行业最新政策及法律法规；

- 技术专家组成员：每个领域至少有1名技术专家，具备相关技术工作经验；

- 质量监督人员：需具备质量管理相关认证（如ISO 9001等）和至少3年质量监控经验；

- 安全管理人员：需具备网络安全领域相关资质，熟悉国家安全法律法规。

- 人员配置建议表

人员配置建议表见表12。

表12 人员配置资质要求及工作职责

| 岗位名称 | 人数 | 资质要求 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 建议具备多年项目管理经验，PMP证书等相关资质 | 负责日常项目协调和进度管理 |
| 总监理工程师 （PMO） | 2 | 建议具备数字化项目经验，具备相关领域的工作经验，具有《信息系统监理师》资质证书 | 负责总体协调和监理工作，确保项目按计划执行 |
| 技术专家 （电力系统） | 3 | 建议具备电力工程、智能电网等领域经验的高级工程师资质 | 负责对技术方案的评审，提出优化建议 |
| 技术专家 （数字化技术） | 3 | 建议具备信息技术、大数据等领域经验的专家，熟悉数字化技术 | 负责审查系统的设计、架构及数据处理方案 |
| 安全管理人员 | 1 | 建议熟悉网络安全、数据安全相关认证、安全合规要求 | 监督系统安全性，确保符合安全法规要求 |
| 质量监督人员 | 2 | 建议具备质量管理认证（ISO9001等），具备多年质量管理经验 | 负责质量监控与检查，确保质量符合标准 |
| 项目经理 | 1 | 建议具备多年项目管理经验，PMP证书等相关资质 | 负责日常项目协调和进度管理 |

- 数字化项目监理方法和工具

  - 总体监理方法和工具

监理机构采用科学的管理方法论和技术工具，以确保项目在安全、质量、进度和成本等方面达到预期目标。

- 风险管理方法：通过风险管理四步法，即风险识别、分析、应对和监控，识别项目全过程管理的潜在风险，避免风险演变成问题。通过使用失效模式和影响分析法（FEMA），提前识别电力行业潜在的风险和故障，从而采取有效的防范措施，确保电力系统的稳定运行；

- 进度管理方法：采用甘特图、关键路径法（CPM）等工具，对项目进度进行计划和监督，确保关键节点按时完成；

- 质量控制方法：建立标准化质量评估指标体系，使用统计分析和检查清单确保系统功能、性能和稳定性；

- 沟通与协调方法：通过例会、监理报告和问题跟踪机制，保障各方信息及时传递和问题快速解决；

- 案例学习法：参照业界典型监理案例，学习其监理实践方法与经验。参见附录B数字化项目监理案例参考；

- 清单式管理方法：建立标准化、模块化清单对监理管理流程进行量化跟踪。参见附录C典型量化指标清单与解释及附录D常见问题及监理建议处置清单；

- 工具应用：如项目管理工具（MS Project）、监控工具（Zabbix、Prometheus）、文档管理工具（Confluence、SharePoint）等。

  - 各阶段监理方法和工具

    - 需求分析阶段

监理方法：

- 需求确认法：通过头脑风暴、用户访谈和需求优先级排序法，确保需求明确且无遗漏；

- 差距分析法：对现有业务流程与目标需求进行对比分析，找出差距并优化需求；

- 文档审查法：审查需求说明书的完整性、一致性和可验证性。

工具应用:

- 协作工具（如JIRA）记录需求的分解、分配和讨论结果，通过建立动态需求看板实现需求的敏捷管理；

- 需求管理工具（如DOORS）实现需求追踪和版本控制；

- 文档审查工具（如PDF注释工具）核查需求说明书是否具备完整性、一致性和可验证性。

    - 设计阶段

监理方法：

- 技术审查法：对技术架构设计、接口设计和数据模型进行多轮评审，确保技术设计方案合理性；对服务器、数据库、浏览器、芯片、云服务等软硬件开展信创适配监理，确保软硬件自主可控，保障信息安全；

- 风险评估法：分析设计方案中的技术风险，特别是新一代信息技术的采用所引发的数据确权风险、算法伦理风险、复杂集成接口实现风险、技术债务风险等；

- 模拟验证法：通过原型设计或仿真模拟验证方案的可行性和实用性。

工具应用：

- 建模工具（如Visio、Axure、Enterprise Architect）进行流程设计、原型设计、系统架构设计和数据建模；

- 风险管理工具（如RiskWatch）记录和评估设计中的潜在风险；

- 协作工具（如Slack、Teams）用于设计评审会的讨论和跟踪问题。

    - 开发阶段

监理方法：

- 代码审查法：采用静态代码分析工具或同行审查，确保代码符合规范且无明显漏洞；

- 进度管理法：实时跟踪开发进度，通过关键路径法（CPM）确保各任务节点按时完成；

- 单元测试监督法：监督开发人员编写并执行单元测试，确保每个模块的功能和性能达到要求。

工具应用：

- 代码管理工具（如GitLab、GitHub）跟踪版本控制和代码质量；

- 自动化测试工具（如JUnit、Selenium）提升测试覆盖率和效率；

- 项目管理工具（如MS Project、JIRA）记录开发任务、跟踪进度并生成统计报告。

    - 测试阶段

监理方法：

- 测试用例审查法：审查测试用例是否覆盖所有功能需求和性能目标；

- 测试执行监督法：监督功能测试、性能测试和安全测试的执行，确保测试结果真实有效；

- 缺陷跟踪法：建立问题清单，跟踪每个缺陷的修复状态和验证过程。

工具应用：

- 测试管理工具（如TestLink、HP ALM）记录和跟踪测试用例及结果；

- 缺陷管理工具（如Bugzilla、Redmine、云效平台、禅道）跟踪问题的发现、修复和验证；

- 性能测试工具（如JMeter）检测系统在高负载下的稳定性。

    - 上线验收阶段

监理方法：

- 上线计划审查法：审查上线计划的完整性，包括备份策略、应急预案等；

- 数据迁移核查法：监督数据迁移过程，验证数据的准确性和完整性；

- 运行验证法：验证系统在生产环境中的功能、性能和安全性，确保系统平稳运行。

工具应用：

- 数据迁移工具（如Talend、Informatica）确保迁移过程的准确性；

- 监控工具（如Zabbix、Prometheus）监控上线后系统的性能和稳定性；

- 日志分析工具（如ELK Stack）快速定位上线过程中出现的异常。

    - 运维优化阶段

监理方法：

- 运行状态监控法：实时监控系统运行状态，确保高可用性；

- 故障分析法：通过日志分析、故障复盘，定位和解决问题；

- 持续优化法：通过定期评估运行数据，提出系统优化建议。

工具应用：

- 日志管理工具（如Graylog、Splunk）分析系统运行数据；

- 运维自动化工具（如Ansible、Puppet）提高运维效率；

- 数据分析工具（如Tableau、Power BI）优化资源配置和业务流程。

- （资料性）
监理任务模板与分工表

本附录为电力行业数字化项目全过程监理任务的模板化分工示意表，供监理机构在制定项目监理计划时参考使用。通过对项目生命周期不同阶段的典型监理任务进行归类和划分，有助于明确职责分工，提高监理工作效率。

监理任务模板与分工表

| 项目阶段 | 监理任务 | 参与岗位 | 输出文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划设计阶段 | 业务梳理、需求分析、方案评审 | 技术专家、质量监督人员 | 需求分析报告、设计评审报告 |
| 招标阶段 | 技术规范编制审核、评标过程监督 | 总监理工程师、技术专家 | 招标技术文件审查记录、评标报告 |
| 设计阶段 | 架构方案审查、接口方案审查、风险识别 | 技术专家、质量监督人员 | 架构审查意见、风险管理报告 |
| 实施阶段 | 开发计划监督、代码规范性检查、集成测试监督 | 技术专家、项目经理 | 代码审查报告、集成测试评估报告 |
| 上线阶段 | 数据迁移监督、系统上线验证 | 项目经理、安全管理人员 | 数据核查报告、上线监理报告 |
| 验收阶段 | 验收测试参与、项目终验支持 | 总监理工程师、技术专家 | 验收评估报告、遗留问题清单 |
| 运维阶段 | 系统运行监督、优化建议提出 | 项目经理、运维专家 | 运维监控报告、优化建议书 |

- （资料性）
数字化项目监理案例参考

在组织某数字化项目建设实施过程中，第三方监理单位借鉴国标监理实践典型经验，结合数字化项目建设管控需求，开展监理工作，为数字化建设精细化管理提供保障措施。该监理公司遵循“创新数字化管控模式，赋能项目精益化管理”理念，聚焦“过程管控、质量把控、风险防控”3个层次，把控“标准、质量、进度、技术”4道关口，强化“项目启动、需求设计、研发测试、系统实施、项目验收”五大阶段建设质量管控，构建可推广、可复制的“1354”数字化管控体系，辅助打造数字化管理新生态。

图B.1某数字化项目监理工作思路图

需求分析阶段

需求统筹阶段

工作内容：以需求统筹规范化为目标，遵循企业级数字化架构和中台战略，结合需求统筹“五项原则”及“五个结合”，研究制定覆盖精准性、合规性、技术可行性、架构遵从度4方面的13项需求统筹标准，支撑年度及常态需求统筹工作开展。

典型成果物：《需求统筹标准工作流程》《需求分类标准》等。

需求评审监督

工作内容：以第三方视角，深度参与需求汇总和评审工作，重点关注需求完整性、准确性、技术可行性、实现成本等影响因素，详细记录评审结论及各方意见，形成包含承建方、建设方、监理三方签证及需求评审公告，并持续监督落地执行，确保各方目标一致，为后续设计开发工作奠定基础。

典型成果物：《需求评审结论公告》《超期需求进度督办单》等。

需求变更管控

工作内容：建立健全需求变更管控体系，规范变更申请、评估和实施流程，通过分级分类管理机制，对不同类型的需求变更实施差异化管控，重点关注变更对系统架构、建设进度和实施成本的影响。同步深入跟踪需求变更执行情况，确保变更落地实施的规范性和有效性，保障项目建设目标的顺利实现。

典型成果物：《业务需求调整单》《业务需求变更工作量评审单》等。

设计实施阶段

设计成果督查

工作内容：根据设计关键节点，定期组织专家组与设计研发团队，以通过评审的需求为基础，核查设计成果是否满足业务需求，同步研讨具体的需求实现路线、数据来源、接口、公用组件、业务跳转、页面跳转等具体的业务实现逻辑。通过组织召开项目设计成果评审会议，形成设计成果审查记录表，并对典型问题进行督办跟踪。

典型成果物：《设计成果审查表》《设计质量问题整改单》《业务设计监理确认单》等。

技术遵从度检查

工作内容：技术框架遵从性管理主要通过整体框架检查和典型业务场景验证两个维度开展工作。在整体框架检查层面，重点检查开发过程是否符合业务架构、应用架构、数据架构和技术路线等规范要求；在业务场景验证层面，通过系统梳理并抽取典型业务场景，对其进行深入的代码检查和验证，确保技术实现过程遵循整体技术框架标准，从而保障项目开发质量。

典型成果物：《技术架构遵从度评估报告》《技术遵从度典型场景验证报告》等。

研发质量管控

工作内容：遵循事前预防、事中控制、事后验证原则，督促研发团队严格遵循设计成果，制定研发质量保证体系，定期开展代码质量自查。整合已有研发标准体系，构建监理研发质量核查标准库，通过代码抽查走读方式对核心环节代码的安全、性能、功能、可读性等方面核查，形成研发质量专项评估报告，提升数字化项目研发成果质量和设计符合度。

典型成果物：《研发质量核查标准》《代码走查检查表》等。

典型功能抽检

工作内容：秉持质量与进度并重的原则，聚焦业务支撑能力、技术实现方式和体验友好程度，开展重点核心产品功能建设质量抽检，并监督做好问题整改，确保交付功能满足业务需求，技术架构支持灵活扩展，有效支撑专业数字化转型。定期开展重点缺陷分析，督促研发团队按照“四不放过“原则，制定合理措施，推动典型问题稳步压降，有效提升研发质量。

典型成果物：《重点缺陷分析表》《产品功能质量抽检报告》等。

产品上架检查

工作内容：根据程序上架发布流程，开展程序上架完整性、一致性核查工作，对照发布清单开展安装部署包内容核查、数据微服务SQL脚本配置抽检、数模变更后重启微服务检查、标准编码执行后刷新缓存核查，提高上架工作质量和效率。

典型成果物：《产品上架监理检查单》。

过程变更管理

工作内容：重点关注建设过程中数据模型、标准编码、业务规则等核心成果变更依据及执行流程，强化由变更引发的项目成本、进度、范围和质量等方面的评估，督促各方增强建设过程变更合规管控意识，着力推动数字化项目变更的有效压降。同步开展相关成果物设计遵从度检查，最大程度控制设计成果不走型、不变样。

典型成果物：《数据模型变更申请单》《数据模型评审申请记录表》。

- （资料性）
典型量化指标清单与解释

| 指标名称 | 定义 | 适用阶段 | 推荐值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务需求覆盖率 | 已覆盖的业务需求项数 ÷ 全部业务需求项数 | 规划设计 | ≥95% |
| 系统功能实现率 | 实现的功能模块数量 ÷ 设计阶段定义的功能模块总数 | 实施、验收 | ≥95% |
| 安全需求覆盖率 | 实现的安全控制项数量 ÷ 设计中规定的安全控制项数 | 设计、实施 | ≥95% |
| 数据迁移准确率 | 验证通过的迁移数据记录数 ÷ 迁移数据总数 | 上线 | ≥99.9% |
| 文档交付完整率 | 实际交付的阶段文档数量 ÷ 应提交的文档清单数量 | 各阶段 | 100% |
| 进度计划达成率 | 实际完成的计划任务数量 ÷ 预定的阶段任务数量 | 设计、开发、上线 | ≥90% |
| 技术方案可行性通过率 | 评审通过的方案数 ÷ 提交审查的方案数 | 规划设计 | ≥95% |
| 问题整改完成率 | 已闭环的问题数 ÷ 监理提出的问题总数 | 各阶段 | ≥95% |
| 资源配置确认率 | 确认的资源项数 ÷ 规划期内预计资源总项数（人力、设备、预算等） | 规划设计 | ≥98% |
| 阶段成果验收通过率 | 验收通过的成果项数 ÷ 阶段提交成果项数 | 验收 | ≥95% |

- （资料性）
常见问题及监理建议处置清单

| 问题类别 | 典型表现 | 出现场景 | 监理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求不清或缺失 | 需求文档与实际业务流程不一致，或未覆盖核心场景 | 规划设计阶段 | 强化需求调研过程监理，推动业务方与实施方联合需求确认 |
| 技术方案模糊 | 架构不清、接口定义不全、性能要求描述不明确 | 设计阶段 | 组织技术评审，要求承建方补充技术细节文档，必要时进行方案比选 |
| 开发进度偏离 | 项目阶段计划严重滞后或关键节点未按时完成 | 实施阶段 | 监理机构宜建立任务跟踪机制，建议采取甘特图方式进行节点监控 |
| 测试覆盖不足 | 缺少核心功能或高风险模块的测试用例，测试结论支撑性不足 | 验收准备阶段 | 督促实施单位完善测试计划与报告，确保功能点、性能项、安全项测试全面 |
| 数据迁移异常 | 样本数据缺失、错误率高、历史数据格式未适配 | 上线阶段 | 要求提供迁移方案、迁移测试报告并组织迁移验证，必要时模拟业务跑通 |
| 安全策略不到位 | 密码策略、权限控制、日志审计等未配置或未验证 | 上线阶段 | 检查安全需求落实情况，推动补充安全测试和用户授权清单 |
| 阶段文档不齐全 | 缺少设计说明书、接口协议、测试记录、培训文档等 | 各阶段 | 建立文档交付清单并定期核查，建议引入模板化审查机制 |
| 知识交付不完整 | 运维说明、接口调用方式、配置手册等未形成文档或未组织交接 | 验收阶段 | 要求项目组提交完整交付包并组织运维培训签到记录，保障交接可落地 |